## ○○○○○○○工事
○○○○○○○工事
費目 | 工事区分 |  |  |  |  | 規格 | 単価 |  | 数量 |  |  | 単位 | 処分費 | スライド前 |  | スライド後 |  | 摘要
工種
|  |  | 種別 |  |  |  | スライド前 | スライド後 | 全体 | 出来形 | 残工事 |  |  | 全体 | 出来形 | 全体 | 残工事
細別
本工事費
直接工事費計
処分費
共通仮設費率分対象額
共通仮設費率分対象減額分
共通仮設費率分対象額（補正後）
共通仮設費率
共通仮設費率（補正後）
共通仮設費率分
共通仮設費（積上げ分）
共通仮設費計
純工事費計
現場管理費率対象額
現場管理費率
現場管理費率（補正後）
現場管理費
工事原価計
一般管理費率対象額
一般管理費率
契約保障費
一般管理費
ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽｸﾗｯﾌﾟ
工事価格
消費税相当額
工事費

## 例）○○○○○○○工事
○○○○○○○工事
費目 | 工事区分 |  |  |  |  | 規格 | 単価 |  | 数量 |  |  | 単位 | 処分費 | 管材費 | スライド前 |  | スライド後 |  | 摘要
工種
|  |  | 種別 |  |  |  | スライド前 | スライド後 | 全体 | 出来形 | 残工事 |  |  |  | 全体 | 出来形 | 全体 | 残工事
細別
本工事費
| ① | 橋梁下部 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 81925448.2 | 4991115 | 84249096.2 | 79257981.2
|  | ② | 橋台工 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 18031964.2 | 889165 | 18253886.2 | 17364721.2
|  |  | ③ | 橋台躯体工 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 8238057.2 | 0 | 8413603.2 | 8413603.2 | 逆Ｔ式橋台 A1橋台
|  |  |  | ④ | 床掘り |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 69160 | 0 | 70200 | 70200
[5 empty] | 床掘り | 土砂 | 266 | 270 | 260 | 0 | 260 | m3 |  |  | 69160 | 0 | 70200 | 70200
|  |  |  | ④ | 埋戻し |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 213590 | 0 | 214630 | 214630
[5 empty] | 埋戻し |  | 1643 | 1651 | 90 | 0 | 90 | m3 |  |  | 147870 | 0 | 148590 | 148590
[5 empty] | 埋戻し |  | 1643 | 1651 | 40 | 0 | 40 | m3 |  |  | 65720 | 0 | 66040 | 66040 | 購入土 橋台背面裏込め部
|  |  |  | ④ | 基面整正 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 20150 | 0 | 20150 | 20150
[5 empty] | 基面整正 |  | 403 | 403 | 50 | 0 | 50 | m2 |  |  | 20150 | 0 | 20150 | 20150
|  |  |  | ④ | 土砂等運搬 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 237450 | 0 | 241950 | 241950
[5 empty] | 土砂等運搬 |  | 1583 | 1613 | 150 | 0 | 150 | m3 |  |  | 237450 | 0 | 241950 | 241950 | 片道9.5km
|  |  |  | ④ | 残土等処分 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 490800 | 0 | 490800 | 490800
[5 empty] | 残土等処分 | 布施畑環境センター | 3272 | 3272 | 150 | 0 | 150 | m3 | 〇 |  | 490800 | 0 | 490800 | 490800
|  |  |  | ④ | 土材料 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 72000 | 0 | 72000 | 72000
[5 empty] | 土材料 | 再生クラッシャラン0~40 | 1800 | 1800 | 40 | 0 | 40 | m3 |  |  | 72000 | 0 | 72000 | 72000 | 橋台背面裏込め部埋戻し材
|  |  |  | ④ | 逆T式橋台 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 6265800 | 0 | 6317130 | 6317130
[5 empty] | 逆T式橋台 | 24-12-25(20)(高炉) | 35400 | 35690 | 75 | 0 | 75 | m3 |  |  | 2655000 | 0 | 2676750 | 2676750 | 躯体
[5 empty] | 逆T式橋台 | 24-12-40(高炉) | 35400 | 35690 | 102 | 0 | 102 | m3 |  |  | 3610800 | 0 | 3640380 | 3640380 | フーチング
|  |  |  | ④ | コンクリート |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 26080 | 0 | 26100 | 26100
[5 empty] | コンクリート | 24-12-25(20)(高炉) | 26080 | 26100 | 1 | 0 | 1 | m3 |  |  | 26080 | 0 | 26100 | 26100 | 翼壁部壁高欄
|  |  |  | ④ | 鉄筋 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 758937 | 0 | 874690 | 874690
[5 empty] | 鉄筋工 | SR235 | 166400 | 167900 | 0.01 | 0 | 0.01 | t |  |  | 1664 | 0 | 1679 | 1679
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D13 | 119500 | 137500 | 0.9 | 0 | 0.9 | t |  |  | 107550 | 0 | 123750 | 123750
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D16～D25 | 117500 | 135500 | 5.51 | 0 | 5.51 | t |  |  | 647425 | 0 | 746605 | 746605
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D16～D25 差筋 | 114900 | 132800 | 0.02 | 0 | 0.02 | t |  |  | 2298 | 0 | 2656 | 2656 | 踏掛版アンカーボルト
|  |  |  | ④ | 型枠 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 84090.2 | 0 | 85953.2 | 85953.2
[5 empty] | 型枠 | 一般型枠 | 8101 | 8308 | 9 | 0 | 9 | m2 |  |  | 72909 | 0 | 74772 | 74772 | 翼壁部壁高欄施工型枠
[5 empty] | 材料費（m） | D200 | 742 | 742 | 10.3 | 0 | 10.3 | m |  |  | 7642 | 0 | 7642 | 7642 | 支承アンカーボルト箱抜き用円形空洞型枠
[5 empty] | 材料費（m） | φ75 | 632 | 632 | 5.6 | 0 | 5.6 | m |  |  | 3539.2 | 0 | 3539.2 | 3539.2 | 水抜きパイプ
|  |  | ③ | 場所打杭工 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 9793907 | 889165 | 9840283 | 8951118
|  |  |  | ④ | 場所打杭 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 9793907 | 889165 | 9840283 | 8951118
[5 empty] | 全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 | 1000mm 30-18-25 高炉Ｂ | 1692000 | 1698000 | 5 | 0 | 5 | 本 |  |  | 8460000 | 0 | 8490000 | 8490000 | 掘削土量：111.5m3
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D13 | 109500 | 127000 | 0.07 | 0.07 | 0 | t |  |  | 7665 | 7665 | 7665 | 0
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D16～D25 | 107500 | 125000 | 8.2 | 8.2 | 0 | t |  |  | 881500 | 881500 | 881500 | 0
[5 empty] | 補強リング設置 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | A1橋台
[5 empty] | フレアー溶接 | SD345 D16 | 680 | 711 | 520 | 0 | 520 | 箇所 |  |  | 353600 | 0 | 369720 | 369720
[5 empty] | 杭頭処理 |  | 17820 | 17870 | 5 | 0 | 5 | 本 |  |  | 89100 | 0 | 89350 | 89350
[5 empty] | 積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻） |  | 1021 | 1024 | 2 | 0 | 2 | m3 |  |  | 2042 | 0 | 2048 | 2048 | 杭頭処理コンクリート殻
|  | ② | RC橋脚工 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 54390443 | 4101950 | 56341259 | 52239309
|  |  | ③ | 橋脚躯体工 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 12378935 | 0 | 13105177 | 13105177 | RC張出し式円柱橋脚 P1橋脚
|  |  |  | ④ | 床掘り |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 69160 | 0 | 70200 | 70200
[5 empty] | 床掘り | 土砂 | 266 | 270 | 260 | 0 | 260 | m3 |  |  | 69160 | 0 | 70200 | 70200
|  |  |  | ④ | 埋戻し |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 246450 | 0 | 247650 | 247650
[5 empty] | 埋戻し |  | 1643 | 1651 | 150 | 0 | 150 | m3 |  |  | 246450 | 0 | 247650 | 247650
|  |  |  | ④ | 基面整正 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 20150 | 0 | 20150 | 20150
[5 empty] | 基面整正 |  | 403 | 403 | 50 | 0 | 50 | m2 |  |  | 20150 | 0 | 20150 | 20150
|  |  |  | ④ | 土砂等運搬 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 142470 | 0 | 145170 | 145170
[5 empty] | 土砂等運搬 |  | 1583 | 1613 | 90 | 0 | 90 | m3 |  |  | 142470 | 0 | 145170 | 145170 | 片道9.5km
|  |  |  | ④ | 残土等処分 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 294480 | 0 | 294480 | 294480
[5 empty] | 残土等処分 | 布施畑環境センター | 3272 | 3272 | 90 | 0 | 90 | m3 | 〇 |  | 294480 | 0 | 294480 | 294480
|  |  |  | ④ | 基礎材 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 66275 | 0 | 66605 | 66605
[5 empty] | 基礎砕石 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0 | 1205 | 1211 | 55 | 0 | 55 | m2 |  |  | 66275 | 0 | 66605 | 66605 | t=200mm
|  |  |  | ④ | 均しコンクリート |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 176848 | 0 | 177676 | 177676
[5 empty] | コンクリート | 18-8-40(高炉) | 32900 | 32990 | 5 | 0 | 5 | m3 |  |  | 164500 | 0 | 164950 | 164950 | 均しコンクリートt=100mm
[5 empty] | 型枠 | 一般型枠 | 4116 | 4242 | 3 | 0 | 3 | m3 |  |  | 12348 | 0 | 12726 | 12726 | 均しコンクリート
|  |  |  | ④ | コンクリート |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 4506280 | 0 | 4508710 | 4508710
[5 empty] | コンクリート | 40-12-25（高炉） | 29610 | 29630 | 50 | 0 | 50 | m3 |  |  | 1480500 | 0 | 1481500 | 1481500 | 梁
[5 empty] | コンクリート | 24-12-25(20)(高炉) | 26080 | 26100 | 16 | 0 | 16 | m3 |  |  | 417280 | 0 | 417600 | 417600 | 柱
[5 empty] | コンクリート | 24-12-40(高炉) | 23500 | 23510 | 111 | 0 | 111 | m3 |  |  | 2608500 | 0 | 2609610 | 2609610 | フーチング
|  |  |  | ④ | 鉄筋 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 3724420 | 0 | 4357374 | 4357374
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D16～D25 | 101900 | 119700 | 9.97 | 0 | 9.97 | t |  |  | 1015943 | 0 | 1193409 | 1193409
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D29～D32 | 102900 | 120700 | 1.1 | 0 | 1.1 | t |  |  | 113190 | 0 | 132770 | 132770
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D35 | 104900 | 122800 | 0.93 | 0 | 0.93 | t |  |  | 97557 | 0 | 114204 | 114204
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D38 | 106000 | 123800 | 21.05 | 0 | 21.05 | t |  |  | 2231300 | 0 | 2605990 | 2605990
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D29～D32 | 107000 | 124900 | 2.49 | 0 | 2.49 | t |  |  | 266430 | 0 | 311001 | 311001
|  |  |  | ④ | 型枠 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 2295742 | 0 | 2375782 | 2375782
[5 empty] | 型枠 | 一般型枠 | 8101 | 8308 | 100 | 0 | 100 | m2 |  |  | 810100 | 0 | 830800 | 830800
[5 empty] | 型枠 | 化粧型枠 | 14890 | 15240 | 43 | 0 | 43 | m2 |  |  | 640270 | 0 | 655320 | 655320 | 柱凹凸部
[5 empty] | 化粧型枠（材料費） |  | 19220 | 20250 | 43 | 0 | 43 | m2 |  |  | 826460 | 0 | 870750 | 870750
[5 empty] | 円形空洞型枠設置 |  | 1182 | 1182 | 16 | 0 | 16 | m2 |  |  | 18912 | 0 | 18912 | 18912 | 支承アンカーボルト箱抜き
|  |  |  | ④ | 支保 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 273720 | 0 | 278160 | 278160
[5 empty] | ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保 |  | 6843 | 6954 | 40 | 0 | 40 | 空m3 |  |  | 273720 | 0 | 278160 | 278160
|  |  |  | ④ | 足場 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 562940 | 0 | 563220 | 563220
[5 empty] | 足場工 |  | 4021 | 4023 | 140 | 0 | 140 | 掛m2 |  |  | 562940 | 0 | 563220 | 563220
|  |  | ③ | 場所打杭工 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 12959523 | 2219760 | 12991764 | 10772004
|  |  |  | ④ | 場所打杭 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 12959523 | 2219760 | 12991764 | 10772004
[5 empty] | 全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 | 1200mm 30-18-25 高炉Ｂ | 1761000 | 1766000 | 6 | 0 | 6 | 本 |  |  | 10566000 | 0 | 10596000 | 10596000 | 掘削土量：172.2m3
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D13 | 109500 | 127000 | 0.07 | 0.07 | 0 | t |  |  | 7665 | 7665 | 7665 | 0
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D16～D25 | 107500 | 125000 | 11.07 | 11.07 | 0 | t |  |  | 1190025 | 1190025 | 1190025 | 0
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D29～D32 | 108500 | 126000 | 9.42 | 9.42 | 0 | t |  |  | 1022070 | 1022070 | 1022070 | 0
[5 empty] | 補強リング設置 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | P1橋脚
[5 empty] | フレアー溶接 | SD345 D22 | 860 | 899 | 48 | 0 | 48 | 箇所 |  |  | 41280 | 0 | 43152 | 43152
[5 empty] | 杭頭処理 |  | 21570 | 21630 | 6 | 0 | 6 | 本 |  |  | 129420 | 0 | 129780 | 129780
[5 empty] | 積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻） |  | 1021 | 1024 | 3 | 0 | 3 | m3 |  |  | 3063 | 0 | 3072 | 3072 | 杭頭処理コンクリート殻
|  |  | ③ | 橋脚躯体工 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 16274032 | 0 | 17428124 | 17428124 | RC張出し式円柱橋脚 P2橋脚
|  |  |  | ④ | 床掘り |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 69160 | 0 | 70200 | 70200
[5 empty] | 床掘り | 土砂 | 266 | 270 | 260 | 0 | 260 | m3 |  |  | 69160 | 0 | 70200 | 70200
|  |  |  | ④ | 埋戻し |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 246450 | 0 | 247650 | 247650
[5 empty] | 埋戻し |  | 1643 | 1651 | 150 | 0 | 150 | m3 |  |  | 246450 | 0 | 247650 | 247650
|  |  |  | ④ | 基面整正 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 20150 | 0 | 20150 | 20150
[5 empty] | 基面整正 |  | 403 | 403 | 50 | 0 | 50 | m2 |  |  | 20150 | 0 | 20150 | 20150
|  |  |  | ④ | 土砂等運搬 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 142470 | 0 | 145170 | 145170
[5 empty] | 土砂等運搬 |  | 1583 | 1613 | 90 | 0 | 90 | m3 |  |  | 142470 | 0 | 145170 | 145170 | 片道9.5km
|  |  |  | ④ | 残土等処分 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 294480 | 0 | 294480 | 294480
[5 empty] | 残土等処分 | 布施畑環境センター | 3272 | 3272 | 90 | 0 | 90 | m3 | 〇 |  | 294480 | 0 | 294480 | 294480
|  |  |  | ④ | 基礎材 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 66275 | 0 | 66605 | 66605
[5 empty] | 基礎砕石 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0 | 1205 | 1211 | 55 | 0 | 55 | m2 |  |  | 66275 | 0 | 66605 | 66605 | t=200mm
|  |  |  | ④ | 均しコンクリート |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 176848 | 0 | 177676 | 177676
[5 empty] | コンクリート | 18-8-40(高炉) | 32900 | 32990 | 5 | 0 | 5 | m3 |  |  | 164500 | 0 | 164950 | 164950 | 均しコンクリートt=100mm
[5 empty] | 型枠 | 一般型枠 | 4116 | 4242 | 3 | 0 | 3 | m3 |  |  | 12348 | 0 | 12726 | 12726 | 均しコンクリート
|  |  |  | ④ | コンクリート |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 5132200 | 0 | 5135110 | 5135110
[5 empty] | コンクリート | 40-12-25（高炉） | 29610 | 29630 | 50 | 0 | 50 | m3 |  |  | 1480500 | 0 | 1481500 | 1481500 | 梁
[5 empty] | コンクリート | 24-12-25(20)(高炉) | 26080 | 26100 | 40 | 0 | 40 | m3 |  |  | 1043200 | 0 | 1044000 | 1044000 | 柱
[5 empty] | コンクリート | 24-12-40(高炉) | 23500 | 23510 | 111 | 0 | 111 | m3 |  |  | 2608500 | 0 | 2609610 | 2609610 | フーチング
|  |  |  | ④ | 鉄筋 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 5572757 | 0 | 6590401 | 6590401
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D16～D25 | 101900 | 119700 | 16.69 | 0 | 16.69 | t |  |  | 1700711 | 0 | 1997793 | 1997793
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D29～D32 | 102900 | 120700 | 2.99 | 0 | 2.99 | t |  |  | 307671 | 0 | 360893 | 360893
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D35 | 104900 | 122800 | 9.25 | 0 | 9.25 | t |  |  | 970325 | 0 | 1135900 | 1135900
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D38 | 106000 | 123800 | 2.24 | 0 | 2.24 | t |  |  | 237440 | 0 | 277312 | 277312
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D29～D32 | 107000 | 124900 | 5.07 | 0 | 5.07 | t |  |  | 542490 | 0 | 633243 | 633243
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D51 | 117800 | 141900 | 15.4 | 0 | 15.4 | t |  |  | 1814120 | 0 | 2185260 | 2185260
|  |  |  | ④ | 型枠 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 3387262 | 0 | 3511462 | 3511462
[5 empty] | 型枠 | 一般型枠 | 8101 | 8308 | 100 | 0 | 100 | m2 |  |  | 810100 | 0 | 830800 | 830800
[5 empty] | 型枠 | 化粧型枠 | 14890 | 15240 | 75 | 0 | 75 | m2 |  |  | 1116750 | 0 | 1143000 | 1143000 | 柱凹凸部
[5 empty] | 化粧型枠（材料費） |  | 19220 | 20250 | 75 | 0 | 75 | m2 |  |  | 1441500 | 0 | 1518750 | 1518750
[5 empty] | 円形空洞型枠設置 |  | 1182 | 1182 | 16 | 0 | 16 | m2 |  |  | 18912 | 0 | 18912 | 18912 | 支承アンカーボルト箱抜き
|  |  |  | ④ | 支保 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 363860 | 0 | 366660 | 366660
[5 empty] | ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保 |  | 5198 | 5238 | 70 | 0 | 70 | 空m3 |  |  | 363860 | 0 | 366660 | 366660
|  |  |  | ④ | 足場 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 802120 | 0 | 802560 | 802560
[5 empty] | 足場工 |  | 3646 | 3648 | 220 | 0 | 220 | 掛m2 |  |  | 802120 | 0 | 802560 | 802560
|  |  | ③ | 場所打杭工 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 12777953 | 1882190 | 12816194 | 10934004
|  |  |  | ④ | 場所打杭 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 12777953 | 1882190 | 12816194 | 10934004
[5 empty] | 全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 | 1200mm 30-18-25 高炉Ｂ | 1787000 | 1793000 | 6 | 0 | 6 | 本 |  |  | 10722000 | 0 | 10758000 | 10758000 | 掘削土量：175.8m3
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D13 | 109500 | 127000 | 0.07 | 0.07 | 0 | t |  |  | 7665 | 7665 | 7665 | 0
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D16～D25 | 107500 | 125000 | 10.12 | 10.12 | 0 | t |  |  | 1087900 | 1087900 | 1087900 | 0
[5 empty] | 鉄筋工 | SD345 D29～D32 | 108500 | 126000 | 7.25 | 7.25 | 0 | t |  |  | 786625 | 786625 | 786625 | 0
[5 empty] | 補強リング設置 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | P２橋脚
[5 empty] | フレアー溶接 | SD345 D22 | 860 | 899 | 48 | 0 | 48 | 箇所 |  |  | 41280 | 0 | 43152 | 43152
[5 empty] | 杭頭処理 |  | 21570 | 21630 | 6 | 0 | 6 | 本 |  |  | 129420 | 0 | 129780 | 129780
[5 empty] | 積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻） |  | 1021 | 1024 | 3 | 0 | 3 | m3 |  |  | 3063 | 0 | 3072 | 3072 | 杭頭処理コンクリート殻
|  | ② | 構造物撤去工 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 2637427 | 0 | 2705086 | 2705086
|  |  | ③ | 構造物撤去工 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 251988 | 0 | 252444 | 252444
|  |  |  | ④ | 防護柵撤去 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 117810 | 0 | 117810 | 117810
[5 empty] | 立入防止柵撤去 | H=1.8m | 1683 | 1683 | 70 | 0 | 70 | m |  |  | 117810 | 0 | 117810 | 117810
|  |  |  | ④ | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 134178 | 0 | 134634 | 134634
[5 empty] | 構造物とりこわし | 無筋構造物 | 7062 | 7086 | 19 | 0 | 19 | m3 |  |  | 134178 | 0 | 134634 | 134634
|  |  |  | ④ | 地先境界ブロック撤去 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 地先境界ブロック撤去 | 処分 | 629 | 632 | 0 | 0 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ③ | 運搬処理工 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 2385439 | 0 | 2452642 | 2452642
|  |  |  | ④ | 土砂等運搬 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 712350 | 0 | 725850 | 725850
[5 empty] | 土砂等運搬 |  | 1583 | 1613 | 450 | 0 | 450 | m3 |  |  | 712350 | 0 | 725850 | 725850 | 片道9.5km 場所打杭掘削残土
|  |  |  | ④ | 残土等処分 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 1472400 | 0 | 1472400 | 1472400
[5 empty] | 残土等処分 | 布施畑環境センター | 3272 | 3272 | 450 | 0 | 450 | m3 | 〇 |  | 1472400 | 0 | 1472400 | 1472400 | 場所打杭掘削残土
|  |  |  | ④ | 殻運搬 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 61089 | 0 | 62152 | 62152
[5 empty] | 殻運搬 | Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし | 1793 | 1827 | 28 | 0 | 28 | m3 |  |  | 50204 | 0 | 51156 | 51156 | 片道7.8km
[5 empty] | 現場発生品・支給品運搬 |  | 4795 | 4844 | 1 | 0 | 1 | 回 |  |  | 4795 | 0 | 4844 | 4844 | 片道5.5km 化粧型枠
[5 empty] | 現場発生品・支給品運搬 |  | 6090 | 6152 | 1 | 0 | 1 | 回 |  |  | 6090 | 0 | 6152 | 6152 | 片道3.5km スクラップ（立入防止柵）
|  |  |  | ④ | 殻処分 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 139600 | 0 | 192240 | 192240
[5 empty] | 処分費（m3） | コンクリート殻 前田道路(株) (神戸合材工場) | 4700 | 6580 | 28 | 0 | 28 | m3 | 〇 |  | 131600 | 0 | 184240 | 184240
[5 empty] | 処分費（ｔ） | 混合廃棄物（神港衛生株式会社） | 40000 | 40000 | 0.2 | 0 | 0.2 | t | 〇 |  | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 化粧型枠
|  | ② | 仮設工 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 6865614 | 0 | 6948865 | 6948865
|  |  | ③ | 安定処理工 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 1402790 | 0 | 1410878 | 1410878
|  |  |  | ④ | 安定処理 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 1402790 | 0 | 1410878 | 1410878
[5 empty] | 安定処理 | 構造物基礎 セメント系固化材 | 2033 | 2040 | 114 | 0 | 114 | m2 |  |  | 231762 | 0 | 232560 | 232560 | 全周回転掘削機設置時安定性確保 A1橋台
[5 empty] | 安定処理 | 構造物基礎 セメント系固化材 | 1092 | 1099 | 126 | 0 | 126 | m2 |  |  | 137592 | 0 | 138474 | 138474 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ設置時安定性確保 A1橋台
[5 empty] | 安定処理 | 構造物基礎 セメント系固化材 | 2447 | 2461 | 130 | 0 | 130 | m2 |  |  | 318110 | 0 | 319930 | 319930 | 全周回転掘削機設置時安定性確保 P1橋脚
[5 empty] | 安定処理 | 構造物基礎 セメント系固化材 | 1151 | 1159 | 148 | 0 | 148 | m2 |  |  | 170348 | 0 | 171532 | 171532 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ設置時安定性確保 P1橋脚
[5 empty] | 安定処理 | 構造物基礎 セメント系固化材 | 1568 | 1576 | 107 | 0 | 107 | m2 |  |  | 167776 | 0 | 168632 | 168632 | 全周回転掘削機設置時安定性確保 P2橋脚
[5 empty] | 安定処理 | 構造物基礎 セメント系固化材 | 1270 | 1278 | 147 | 0 | 147 | m2 |  |  | 186690 | 0 | 187866 | 187866 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ設置時安定性確保 P2橋脚（西側）
[5 empty] | 安定処理 | 構造物基礎 セメント系固化材 | 972 | 979 | 196 | 0 | 196 | m2 |  |  | 190512 | 0 | 191884 | 191884 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ設置時安定性確保 P2橋脚（東側）
|  |  | ③ | 工事用道路工 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 1284584 | 0 | 1285827 | 1285827
|  |  |  | ④ | スロープ工 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 99300 | 0 | 99450 | 99450
[5 empty] | 土材料 | 再生砕石RC-40 | 1800 | 1800 | 50 | 0 | 50 | m3 |  |  | 90000 | 0 | 90000 | 90000
[5 empty] | 路体（築堤）盛土 |  | 186 | 189 | 50 | 0 | 50 | m3 |  |  | 9300 | 0 | 9450 | 9450
|  |  |  | ④ | 仮囲い |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 522681 | 0 | 523035 | 523035
[5 empty] | 仮囲い設置・撤去 | 設置･撤去 | 8859 | 8865 | 59 | 0 | 59 | m |  |  | 522681 | 0 | 523035 | 523035
|  |  |  | ④ | 構造物撤去・再設置工 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 662603 | 0 | 663342 | 663342
[5 empty] | 立入防止柵撤去・再設置工 | H=1.8m | 7929 | 7938 | 59 | 0 | 59 | m |  |  | 467811 | 0 | 468342 | 468342 | 材料再利用
[5 empty] | 目隠しフェンス撤去・再設置工 | H=3.0m | 7492 | 7500 | 26 | 0 | 26 | m |  |  | 194792 | 0 | 195000 | 195000 | 材料再利用
|  |  | ③ | 交通管理工 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 4178240 | 0 | 4252160 | 4252160
|  |  |  | ④ | 交通誘導警備員 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 4178240 | 0 | 4252160 | 4252160
[5 empty] | 交通誘導警備員B |  | 11870 | 12080 | 352 | 0 | 352 | 人日 |  |  | 4178240 | 0 | 4252160 | 4252160
| 直接工事費計 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 81925448.2 | 4991115 | 84249096.2 | 79257981.2
| 運搬費 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 2783600 | 0 | 2798400 | 2798400
|  | ② | 重機分解組立輸送 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 2783600 | 0 | 2798400 | 2798400
[5 empty] | 重機分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) | 828600 | 831400 | 1 | 0 | 1 | 回 |  |  | 828600 | 0 | 831400 | 831400
[5 empty] | 重機分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) | 1955000 | 1967000 | 1 | 0 | 1 | 回 |  |  | 1955000 | 0 | 1967000 | 1967000
| 準備費 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 344660 | 0 | 349750 | 349750
|  | ② | 木根等処分費 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 344660 | 0 | 349750 | 349750
[5 empty] | 高木伐採・根株撤去 | 幹周90cm～110cm | 75485 | 77750 | 2 | 0 | 2 | 本 |  |  | 150970 | 0 | 155500 | 155500 | 集材含む
[5 empty] | 生木処分費（萩原林業） | 枝葉 | 16000 | 16000 | 5.09 | 0 | 5.09 | t | 〇 |  | 81440 | 0 | 81440 | 81440
[5 empty] | 生木処分費（萩原林業） | 幹 | 10000 | 10000 | 4.06 | 0 | 4.06 | t | 〇 |  | 40600 | 0 | 40600 | 40600
[5 empty] | 生木処分費（萩原林業） | 根 | 23000 | 23000 | 0.79 | 0 | 0.79 | t | 〇 |  | 18170 | 0 | 18170 | 18170
[5 empty] | 現場発生品・支給品運搬 |  | 13370 | 13510 | 4 | 0 | 4 | 回 |  |  | 53480 | 0 | 54040 | 54040 | 運搬距離12.6km
| 技術管理費 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 53100 | 0 | 53100 | 53100
|  | ② | 土質試験費 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 53100 | 0 | 53100 | 53100
[5 empty] | 土の一軸圧縮試験 |  | 10400 | 10400 | 3 | 0 | 3 | 試料 |  |  | 31200 | 0 | 31200 | 31200 | 2供試体/試料
[5 empty] | 六価クロム溶出試験費 |  | 7300 | 7300 | 3 | 0 | 3 | 検体 |  |  | 21900 | 0 | 21900 | 21900 | 検液作成費・経費を含む
| 処分費 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 2831970 | 0 | 2884610 | 2884610
| 共通仮設費率分対象額 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 82012558.2 | 4991115 | 84336206.2 | 79345091.2
| 共通仮設費率分対象減額分 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 371593.254 | 0 | 354523.814 | 354523.814
| 共通仮設費率分対象額（補正後） | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 81640964.946 | 4991115 | 83981682.386 | 78990567.386
| 共通仮設費率 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.42 | 10.42 |  | ※道路改良工事・公園工事等
| 共通仮設費率（補正後） | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 13.1 | 13.1 | 13 | 13 |  | ※地域補正・週休補正等
| 共通仮設費率分 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 10694000 | 653000 | 10917000 | 10424000
| 共通仮設費（積上げ分） | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 3181360 | 0 | 3201250 | 3201250
| 共通仮設費計 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 13875360 | 653000 | 14118250 | 13625250
| 純工事費計 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 95800808.2 | 5644115 | 98367346.2 | 92883231.2
| 現場管理費率対象額 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 95376114 | 5644115 | 97959722 | 92475607
| 現場管理費率 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 28.69 | 28.69 | 28.58 | 28.58 |  | ※道路改良工事・公園工事等
| 現場管理費率（補正後） | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 33.45 | 33.45 | 33.33 | 33.33 |  | ※地域補正・週休補正等
| 現場管理費 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 31903000 | 1887000 | 32649000 | 30822000
| 工事原価計 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 127703808.2 | 7531115 | 131016346.2 | 123705231.2
| 一般管理費率対象額 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 127279114 | 7531115 | 130608722 | 123297607
| 一般管理費率 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 15 | 15 | 14.94 | 14.94
| 契約保障費 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 50911 | 50911 | 52243 | 52243
| 一般管理費 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | 19142778.1 | 1180578.25 | 19565186.0668 | 18472905.4858
| ｽｸﾗｯﾌﾟ | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 式 |  |  | -18000 | 0 | -45000 | -45000
[5 empty] | ｽｸﾗｯﾌﾟ |  | 9500 | 23500 | -1.93 | 0 | -1.93 | ｔ |  |  | -18335 | 0 | -45355 | -45355
| 工事価格 | [13 empty] | 146828000 | 8711000 | 150536000 | 142133000
| 消費税相当額 | [13 empty] | 14682800 | 871100 | 15053600 | 14213300
| 工事費 | [13 empty] | 161510800 | 9582100 | 165589600 | 156346300